## Dashboard
DASHBOARD DỰ ÁN
Dự án | DA-MAU-01 – Nền tảng quản lý học liệu số (mẫu)
Chủ nhiệm dự án | Phạm Văn Xuân (mẫu)
Kỳ báo cáo | Tháng 09/2026
1. Tiến độ tổng thể
% kế hoạch (trung bình các gói việc)
% thực tế (chỉ tính khi mọi gói việc đã có minh chứng)
Số gói việc: Hoàn thành
Số gói việc: Đúng tiến độ
Số gói việc: Có nguy cơ chậm
Số gói việc: Chậm
Ngân sách được duyệt (triệu đồng) | 600
Tổng ngân sách phân bổ theo gói việc (triệu đồng)
2. Vấn đề nghiêm trọng nhất (theo mức độ)
Mã | Mô tả | Mức độ | Người xử lý | Hạn xử lý
IS-01 | Môi trường thử chưa cấp quyền kết nối hệ thống đăng nhập của trường | nghiêm trọng | Lê Minh Khôi | 2026-10-15
IS-02 | Giao diện tải lên chậm với tệp trên 500 MB | trung bình | Trần Văn Hải | 2026-09-30
IS-03 | Thiếu người dùng thử tại Khoa B (mẫu) | nhẹ
3. Rủi ro hàng đầu
Mã | Rủi ro | Xác suất | Mức tác động | Biện pháp giảm thiểu
RK-01 | Chậm cấp quyền kết nối làm trượt mốc WP4 và WP5 | cao | cao | Họp với đơn vị quản lý hệ thống đăng nhập để chốt ngày cấp quyền
RK-02 | Người dùng thử không đủ để đánh giá | trung bình | trung bình
4. Quyết định cần lãnh đạo viện
STT | Nội dung quyết định | Phương án đề xuất | Hạn quyết định | Hậu quả nếu không quyết

## Tracker
Tracker tiến độ – DA-MAU-01 – Nền tảng quản lý học liệu số (mẫu) – Kỳ báo cáo Tháng 09/2026
Mã | Gói việc | Mốc hoàn thành | Người phụ trách | Sản phẩm bàn giao | Ngân sách phân bổ (triệu đồng) | % kế hoạch | % thực tế | Chênh lệch (điểm %) | Trạng thái | Minh chứng
WP1 | Khảo sát nhu cầu và chốt yêu cầu | 2026-06-15 | Nguyễn Thị Lan | Tài liệu yêu cầu được 2 khoa ký xác nhận | 60 | 100% | 100% |  |  | Biên bản nghiệm thu yêu cầu ngày 14/06/2026
WP2 | Thiết kế kiến trúc và giao diện | 2026-07-31 | Trần Văn Hải | Bản thiết kế được duyệt | 120 | 100% | 90% |  |  | Bản thiết kế v0.9 (file)
WP3 | Phát triển module tải lên và phân loại học liệu | 2026-09-15 | Trần Văn Hải | Module chạy được trên môi trường thử | 150 | 100% | 70% |  |  | Báo cáo kiểm thử nội bộ ngày 12/09/2026
WP4 | Tích hợp đăng nhập một lần với hệ thống của trường | 2026-09-30 | Lê Minh Khôi | Đăng nhập thử thành công với 20 tài khoản mẫu | 100 | 80%
WP5 | Đào tạo người dùng và chạy thử | 2026-10-30 | Nguyễn Thị Lan | Hoàn thành giai đoạn chạy thử | 110 | 20% | 20% |  |  | Kế hoạch đào tạo đã duyệt
WP6 | Nghiệm thu và bàn giao | 2026-11-30 | Phạm Văn Xuân (mẫu) | Biên bản nghiệm thu dự án | 100 | 0% | 0% |  |  | Chưa đến hạn
Tổng ngân sách phân bổ theo gói việc

## Issue log
Issue log – DA-MAU-01 – Nền tảng quản lý học liệu số (mẫu)
Ngày đối chiếu hạn xử lý: | 2026-10-10
Mã | Mô tả vấn đề | Mức độ | Người xử lý | Hạn xử lý | Trạng thái | Ngày ghi nhận | Quá hạn chưa đóng
IS-01 | Môi trường thử chưa cấp quyền kết nối hệ thống đăng nhập của trường | nghiêm trọng | Lê Minh Khôi | 2026-10-15 | đang xử lý | 2026-09-28
IS-02 | Giao diện tải lên chậm với tệp trên 500 MB | trung bình | Trần Văn Hải | 2026-09-30 | mở | 2026-09-10
IS-03 | Thiếu người dùng thử tại Khoa B (mẫu) | nhẹ |  |  | mở | 2026-09-05

## Risk log
Risk log – DA-MAU-01 – Nền tảng quản lý học liệu số (mẫu)
Mã | Rủi ro | Xác suất | Mức tác động | Biện pháp giảm thiểu | Người theo dõi | Hạn rà soát lại
RK-01 | Chậm cấp quyền kết nối làm trượt mốc WP4 và WP5 | cao | cao | Họp với đơn vị quản lý hệ thống đăng nhập để chốt ngày cấp quyền | Lê Minh Khôi | 2026-10-12
RK-02 | Người dùng thử không đủ để đánh giá | trung bình | trung bình |  | Nguyễn Thị Lan